## Задание 1
Параметры | Работы | [9 empty] | Срок выполнения
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
tij | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 15 | 15 | 20 | 56
dij | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 15
kij | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Ранний срок |  |  | Поздний срок |  |  | Резерв времени
tq1 | 0 |  | t.1 | 0 |  | R1 | 0
tq2 | 10 |  | t.2 | 21 |  | R2 | 11
tq3 | 13 |  | t.3 | 13 |  | R3 | 0
tq4 | 30 |  | t.4 | 30 |  | R4 | 0
tq5 | 45 |  | t.5 | 45 |  | R5 | 0
tq6 | 65 |  | t.6 | 65 |  | R6 | 0
Критический путь |  | 1-3-4-5-6 | = 65
Работы | t(Рн) | t(Ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i,j) | R(н)(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j) | tij
1.2 | 0 | 10 | 21 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10
1.3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.4 | 0 | 24 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
2.4 | 10 | 19 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9
2.5 | 10 | 21 | 45 | 34 | 24 | 13 | 13 | 24 | 11
3.4 | 13 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
3.6 | 13 | 23 | 65 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 10
4.5 | 30 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
4.6 | 30 | 45 | 65 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15
5.6 | 45 | 65 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Линейный график:
Математическая модель
Целевая функция | f(x) = x12 + x13 + x14 + x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 -> min
Ограничения задачи:
1) Срок выполнения проекта не должен превышать t0 = 56:
tо36 <= 56
tо46 <= 56
tо56 <= 56
2) Продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени:
to12 - tн12 >= 5
to13 -tн13 >= 9
to14 -tн14 >= 11
to24 -tн24 >= 6
to25 -tн25 >= 9
to34 -tн34 >= 12
to36 -tн36 >= 7
to45 -tн45 >= 13
to46 -tн46 >= 13
to56 -tн56 >= 15
3) Зависимость продолжительности работ от вложенных средств:
to12 - tн12 = 10 - 0,08x12
to13 -tн13 = 13 - 0,25x13
to14 -tн14 = 24 - 0,1x14
to24 -tн24 = 9 - 0,15x24
to25 -tн25 = 11 - 0,3x25
to34 -tн34 = 17 - 0,2x34
to36 -tн36 = 10 - 0,08x36
to45 -tн45 = 15 - 0,4x45
to46 -tн46 = 15 - 0,2x46
to56 -tн56 = 20 - 0,1x56
4) Время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы:
5) Условие неотрицательности неизвестных:
Поиск решения:
Переменные | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56
Значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
Коэф.цел.ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tо | 10 | 13 | 24 | 30 | 36 | 30 | 23 | 36 | 45 | 56
tн | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 13 | 13 | 30 | 30 | 36
d(i;j) | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 15
to-tн | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 6 | 15 | 20
t(i;j) | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 15 | 15 | 20
k(i;j) | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.1
tij - kij * xij | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 6 | 15 | 20
Начало работы | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 30 | 30 | 45
Срок выполнения | 56 | [9 empty] | 22.5 | <- целевая ф
f(x) = 22,5 - минимальные затраты на оптимизацию
Ранний срок |  |  | Поздний срок |  |  | Резерв времени
tq1 | 0 |  | t.1 | 0 |  | R1 | 0
tq2 | 10 |  | t.2 | 21 |  | R2 | 11
tq3 | 13 |  | t.3 | 13 |  | R3 | 0
tq4 | 30 |  | t.4 | 30 |  | R4 | 0
tq5 | 36 |  | t.5 | 36 |  | R5 | 0
tq6 | 56 |  | t.6 | 56 |  | R6 | 0
Сетевой график:
Критический путь | 1-3-4-5-6 | =56
Работы | t(Рн) | t(Ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i,j) | R(н)(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j) | tij
1.2 | 0 | 10 | 21 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10
1.3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.4 | 0 | 24 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
2.4 | 10 | 19 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9
2.5 | 10 | 21 | 36 | 25 | 15 | 4 | 4 | 15 | 11
3.4 | 13 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
3.6 | 13 | 23 | 56 | 46 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10
4.5 | 30 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
4.6 | 30 | 45 | 56 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15
5.6 | 36 | 56 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Линейный график:
Вывод: Чтобы выполнить работы за 56 ед времени необходимо дополнительно вложить 22,5 ден ед
Распределение доп средств
Работа (4,5) - 22,5 ден ед
Сокращение работ
Работа (4,5) - 9 ед времени
Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 9 ед времени

## Задание 2
Параметры | Работы | [6 empty] | Сумма средств B
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 4.5
tij | 9 | 18 | 21 | 7 | 12 | 19 | 20 | 33
dij | 6 | 14 | 18 | 4 | 9 | 15 | 16
kij | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.2
Ранний срок |  |  | Поздний срок |  |  | Резерв времени
tq1 | 0 |  | t.1 | 0 |  | R1 | 0
tq2 | 9 |  | t.2 | 11 |  | R2 | 2
tq3 | 18 |  | t.3 | 18 |  | R3 | 0
tq4 | 30 |  | t.4 | 30 |  | R4 | 0
tq5 | 50 |  | t.5 | 50 |  | R5 | 0
Критический путь |  | 1-3-4-5 | = 50
Математическая модель
Чтобы однозначно записать целевую функцию, добавим фиктивную работу (5,6)
Целевая функция | tкр = tо56 (min)
1) Сумма вложенных средств не должна превышать их наличного количества:
х12 + х13 + х14 + х23 + х34 + х35 + х45 <= 33
2) Продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени:
tо12 - tн12 >= 6
tо13 - tн13 >= 14
tо14 - tн14 >= 18
tо23 - tн23 >= 4
tо34 - tн34 >= 9
tо35 - tн35 >= 15
tо45 - tн45 >= 16
tо56 - tн56 = 0
3) Зависимость продолжительности работ от вложенных средств:
tо12 - tн12 = 9 - 0,2x12
tо13 - tн13 = 18 - 0,25x13
tо14 - tн14 = 21 - 0,15x14
tо23 - tн23 = 7 - 0,4x23
tо34 - tн34 = 12 - 0,3x34
tо35 - tн35 = 19 - 0,12x35
tо45 - tн45 = 20 - 0,2x45
4) Время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы:
5) Условие неотрицательности неизвестных:
Поиск решения:
Переменные | x12 | x13 | x14 | x23 | x34 | x35 | x45 | x56
Значения | 0 | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0
Коэф.цел.ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tо | 9 | 14 | 21 | 14 | 23 | 33 | 39 | 39
tн | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 23 | 39
d(i;j) | 6 | 14 | 18 | 4 | 9 | 15 | 16 | 0
to-tн | 9 | 14 | 21 | 5 | 9 | 19 | 16 | 0 | 93
t(i;j) | 9 | 18 | 21 | 7 | 12 | 19 | 20 | 0 | 106
k(i;j) | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.2 | 0
tij - kij * xij | 9 | 14 | 21 | 5 | 9 | 19 | 16 | 0
Сумма средств | 33 | [7 empty] | 39 | <- цел ф
Вывод: При дополнительном вложении 33 ден.ед., проект может быть выполнен за 39 ед. времени.
Распределение доп средств
Работа (1,3) - 16 ден ед
Работа(2,3) - 5 ден ед
Работа(3,4) - 10 дн ед
Работа(4,5) - 20 ден ед
Сокращение работ
Работа (1,3) - 4 ед времени
Работа(2,3) - 2 ед времени
Работа(3,4) - 3 ед времени
Работа(4,5) - 4 ед времени
Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 13 ед времени

## Отчет о результатах 1
Microsoft Excel 15.0 Отчет о результатах
Лист: [Дедов251003МПЛаб4В7.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 28.11.2024 19:25:58
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом
Время решения: 0,015 секунд.
Число итераций: 24 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Решение без целочисленных ограничений
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $L$137 | Срок выполнения Срок выполнения | 73.3333 | 22.5
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $B$127 | Значения x12 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$127 | Значения x13 | 20 | 0 | Продолжить
| $D$127 | Значения x14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$127 | Значения x24 | 0 | 0 | Продолжить
| $F$127 | Значения x25 | 3.3333 | 0 | Продолжить
| $G$127 | Значения x34 | 0 | 0 | Продолжить
| $H$127 | Значения x36 | 0 | 0 | Продолжить
| $I$127 | Значения x45 | 50 | 22.5 | Продолжить
| $J$127 | Значения x46 | 0 | 0 | Продолжить
| $K$127 | Значения x56 | 0 | 0 | Продолжить
| $B$129 | tо x12 | 10 | 10 | Продолжить
| $C$129 | tо x13 | 8 | 13 | Продолжить
| $D$129 | tо x14 | 24 | 24 | Продолжить
| $E$129 | tо x24 | 25 | 30 | Продолжить
| $F$129 | tо x25 | 20 | 36 | Продолжить
| $G$129 | tо x34 | 25 | 30 | Продолжить
| $H$129 | tо x36 | 18 | 23 | Продолжить
| $I$129 | tо x45 | 20 | 36 | Продолжить
| $J$129 | tо x46 | 40 | 45 | Продолжить
| $K$129 | tо x56 | 40 | 56 | Продолжить
| $B$130 | tн x12 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$130 | tн x13 | 0 | 0 | Продолжить
| $D$130 | tн x14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$130 | tн x24 | 16 | 21 | Продолжить
| $F$130 | tн x25 | 10 | 25 | Продолжить
| $G$130 | tн x34 | 8 | 13 | Продолжить
| $H$130 | tн x36 | 8 | 13 | Продолжить
| $I$130 | tн x45 | 25 | 30 | Продолжить
| $J$130 | tн x46 | 25 | 30 | Продолжить
| $K$130 | tн x56 | 20 | 36 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $B$135 | tij - kij * xij x12 | 10 | $B$135=$B$132 | Привязка | 0
| $C$135 | tij - kij * xij x13 | 13 | $C$135=$C$132 | Привязка | 0
| $D$135 | tij - kij * xij x14 | 24 | $D$135=$D$132 | Привязка | 0
| $E$135 | tij - kij * xij x24 | 9 | $E$135=$E$132 | Привязка | 0
| $F$135 | tij - kij * xij x25 | 11 | $F$135=$F$132 | Привязка | 0
| $G$135 | tij - kij * xij x34 | 17 | $G$135=$G$132 | Привязка | 0
| $H$135 | tij - kij * xij x36 | 10 | $H$135=$H$132 | Привязка | 0
| $I$135 | tij - kij * xij x45 | 6 | $I$135=$I$132 | Привязка | 0
| $J$135 | tij - kij * xij x46 | 15 | $J$135=$J$132 | Привязка | 0
| $K$135 | tij - kij * xij x56 | 20 | $K$135=$K$132 | Привязка | 0
| $E$130 | tн x24 | 21 | $E$130>=$B$129 | Без привязки | 11
| $F$130 | tн x25 | 25 | $F$130>=$B$129 | Без привязки | 15
| $G$130 | tн x34 | 13 | $G$130>=$C$129 | Привязка | 0
| $H$130 | tн x36 | 13 | $H$130>=$C$129 | Привязка | 0
| $I$130 | tн x45 | 30 | $I$130>=$D$129 | Без привязки | 6
| $I$130 | tн x45 | 30 | $I$130>=$E$129 | Привязка | 0
| $I$130 | tн x45 | 30 | $I$130>=$G$129 | Привязка | 0
| $J$130 | tн x46 | 30 | $J$130>=$D$129 | Без привязки | 6
| $J$130 | tн x46 | 30 | $J$130>=$E$129 | Привязка | 0
| $J$130 | tн x46 | 30 | $J$130>=$G$129 | Привязка | 0
| $K$130 | tн x56 | 36 | $K$130>=$F$129 | Привязка | 0
| $K$130 | tн x56 | 36 | $K$130>=$I$129 | Привязка | 0
| $B$127 | Значения x12 | 0 | $B$127>=0 | Привязка | 0
| $C$127 | Значения x13 | 0 | $C$127>=0 | Привязка | 0
| $D$127 | Значения x14 | 0 | $D$127>=0 | Привязка | 0
| $E$127 | Значения x24 | 0 | $E$127>=0 | Привязка | 0
| $F$127 | Значения x25 | 0 | $F$127>=0 | Привязка | 0
| $G$127 | Значения x34 | 0 | $G$127>=0 | Привязка | 0
| $H$127 | Значения x36 | 0 | $H$127>=0 | Привязка | 0
| $I$127 | Значения x45 | 22.5 | $I$127>=0 | Без привязки | 22.5
| $J$127 | Значения x46 | 0 | $J$127>=0 | Привязка | 0
| $K$127 | Значения x56 | 0 | $K$127>=0 | Привязка | 0
| $B$129 | tо x12 | 10 | $B$129>=0 | Без привязки | 10
| $C$129 | tо x13 | 13 | $C$129>=0 | Без привязки | 13
| $D$129 | tо x14 | 24 | $D$129>=0 | Без привязки | 24
| $E$129 | tо x24 | 30 | $E$129>=0 | Без привязки | 30
| $F$129 | tо x25 | 36 | $F$129>=0 | Без привязки | 36
| $G$129 | tо x34 | 30 | $G$129>=0 | Без привязки | 30
| $H$129 | tо x36 | 23 | $H$129>=0 | Без привязки | 23
| $I$129 | tо x45 | 36 | $I$129>=0 | Без привязки | 36
| $J$129 | tо x46 | 45 | $J$129>=0 | Без привязки | 45
| $K$129 | tо x56 | 56 | $K$129>=0 | Без привязки | 56
| $B$130 | tн x12 | 0 | $B$130=$B$136 | Привязка | 0
| $C$130 | tн x13 | 0 | $C$130=$C$136 | Привязка | 0
| $D$130 | tн x14 | 0 | $D$130=$D$136 | Привязка | 0
| $B$130 | tн x12 | 0 | $B$130>=0 | Привязка | 0
| $C$130 | tн x13 | 0 | $C$130>=0 | Привязка | 0
| $D$130 | tн x14 | 0 | $D$130>=0 | Привязка | 0
| $E$130 | tн x24 | 21 | $E$130>=0 | Без привязки | 21
| $F$130 | tн x25 | 25 | $F$130>=0 | Без привязки | 25
| $G$130 | tн x34 | 13 | $G$130>=0 | Без привязки | 13
| $H$130 | tн x36 | 13 | $H$130>=0 | Без привязки | 13
| $I$130 | tн x45 | 30 | $I$130>=0 | Без привязки | 30
| $J$130 | tн x46 | 30 | $J$130>=0 | Без привязки | 30
| $K$130 | tн x56 | 36 | $K$130>=0 | Без привязки | 36
| $H$129 | tо x36 | 23 | $H$129<=$B$137 | Без привязки | 33
| $J$129 | tо x46 | 45 | $J$129<=$B$137 | Без привязки | 11
| $K$129 | tо x56 | 56 | $K$129<=$B$137 | Привязка | 0

## Отчет об устойчивости 1
Microsoft Excel 15.0 Отчет об устойчивости
Лист: [Дедов251003МПЛаб4В7.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 28.11.2024 19:25:59
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$127 | Значения x12 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$127 | Значения x13 | 0 | 0.375 | 1 | 1e+30 | 0.375
| $D$127 | Значения x14 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $E$127 | Значения x24 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $F$127 | Значения x25 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $G$127 | Значения x34 | 0 | 0.5 | 1 | 1e+30 | 0.5
| $H$127 | Значения x36 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $I$127 | Значения x45 | 22.5 | 0 | 1 | 0.6 | 1
| $J$127 | Значения x46 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $K$127 | Значения x56 | 0 | 0.75 | 1 | 1e+30 | 0.75
| $B$129 | tо x12 | 10 | 0 | 0 | 12.5 | 0
| $C$129 | tо x13 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5
| $D$129 | tо x14 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0
| $E$129 | tо x24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| $F$129 | tо x25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.5
| $G$129 | tо x34 | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5
| $H$129 | tо x36 | 23 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| $I$129 | tо x45 | 36 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5
| $J$129 | tо x46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| $K$129 | tо x56 | 56 | -2.5 | 0 | 2.5 | 1e+30
| $B$130 | tн x12 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $C$130 | tн x13 | 0 | 2.5 | 0 | 1e+30 | 2.5
| $D$130 | tн x14 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $E$130 | tн x24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| $F$130 | tн x25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
| $G$130 | tн x34 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5
| $H$130 | tн x36 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| $I$130 | tн x45 | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5
| $J$130 | tн x46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| $K$130 | tн x56 | 36 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $B$135 | tij - kij * xij x12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11
| $C$135 | tij - kij * xij x13 | 13 | -2.5 | 0 | 6 | 11
| $D$135 | tij - kij * xij x14 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6
| $E$135 | tij - kij * xij x24 | 9 | 0 | 0 | 1e+30 | 11
| $F$135 | tij - kij * xij x25 | 11 | 0 | 0 | 1e+30 | 15
| $G$135 | tij - kij * xij x34 | 17 | -2.5 | 0 | 6 | 11
| $H$135 | tij - kij * xij x36 | 10 | 0 | 0 | 23 | 33
| $I$135 | tij - kij * xij x45 | 6 | -2.5 | 0 | 9 | 1e+30
| $J$135 | tij - kij * xij x46 | 15 | 0 | 0 | 45 | 11
| $K$135 | tij - kij * xij x56 | 20 | -2.5 | 0 | 9 | 15
| $E$130 | tн x24 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1e+30
| $F$130 | tн x25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1e+30
| $G$130 | tн x34 | 13 | 2.5 | 0 | 11 | 6
| $H$130 | tн x36 | 13 | 0 | 0 | 33 | 13
| $I$130 | tн x45 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $I$130 | tн x45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11
| $I$130 | tн x45 | 30 | 2.5 | 0 | 11 | 0
| $J$130 | tн x46 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $J$130 | tн x46 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0
| $J$130 | tн x46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $K$130 | tн x56 | 36 | 0 | 0 | 15 | 1e+30
| $K$130 | tн x56 | 36 | 2.5 | 0 | 36 | 9

## Отчет о пределах 1
Microsoft Excel 15.0 Отчет о пределах
Лист: [Дедов251003МПЛаб4В7.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 28.11.2024 19:25:59
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $L$137 | Срок выполнения Срок выполнения | 22.5
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $B$127 | Значения x12 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $C$127 | Значения x13 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $D$127 | Значения x14 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $E$127 | Значения x24 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $F$127 | Значения x25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $G$127 | Значения x34 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $H$127 | Значения x36 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $I$127 | Значения x45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| $J$127 | Значения x46 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $K$127 | Значения x56 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $B$129 | tо x12 | 10 | 10 | 22.5 | 10 | 22.5
| $C$129 | tо x13 | 13 | 13 | 22.5 | 13 | 22.5
| $D$129 | tо x14 | 24 | 24 | 22.5 | 24 | 22.5
| $E$129 | tо x24 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 22.5
| $F$129 | tо x25 | 36 | 36 | 22.5 | 36 | 22.5
| $G$129 | tо x34 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 22.5
| $H$129 | tо x36 | 23 | 23 | 22.5 | 23 | 22.5
| $I$129 | tо x45 | 36 | 36 | 22.5 | 36 | 22.5
| $J$129 | tо x46 | 45 | 45 | 22.5 | 45 | 22.5
| $K$129 | tо x56 | 56 | 56 | 22.5 | 56 | 22.5
| $B$130 | tн x12 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $C$130 | tн x13 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $D$130 | tн x14 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
| $E$130 | tн x24 | 21 | 21 | 22.5 | 21 | 22.5
| $F$130 | tн x25 | 25 | 25 | 22.5 | 25 | 22.5
| $G$130 | tн x34 | 13 | 13 | 22.5 | 13 | 22.5
| $H$130 | tн x36 | 13 | 13 | 22.5 | 13 | 22.5
| $I$130 | tн x45 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 22.5
| $J$130 | tн x46 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 22.5
| $K$130 | tн x56 | 36 | 36 | 22.5 | 36 | 22.5

## Отчет о результатах 2
Microsoft Excel 15.0 Отчет о результатах
Лист: [Дедов251003МПЛаб4В7.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 28.11.2024 19:28:52
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом
Время решения: 0,031 секунд.
Число итераций: 28 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $J$90 | Сумма средств | 29 | 39
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $B$81 | Значения x12 | 12 | 0 | Целочисленное
| $C$81 | Значения x13 | 0 | 16 | Целочисленное
| $D$81 | Значения x14 | 0 | 0 | Целочисленное
| $E$81 | Значения x23 | 20 | 5 | Целочисленное
| $F$81 | Значения x34 | 10 | 10 | Целочисленное
| $G$81 | Значения x35 | 0 | 0 | Целочисленное
| $H$81 | Значения x45 | 15 | 20 | Целочисленное
| $I$81 | Значения x56 | 0 | 0 | Целочисленное
| $B$83 | tо x12 | 12 | 9 | Целочисленное
| $C$83 | tо x13 | 8 | 14 | Целочисленное
| $D$83 | tо x14 | 7 | 21 | Целочисленное
| $E$83 | tо x23 | 15 | 14 | Целочисленное
| $F$83 | tо x34 | 25 | 23 | Целочисленное
| $G$83 | tо x35 | 26 | 33 | Целочисленное
| $H$83 | tо x45 | 29 | 39 | Целочисленное
| $I$83 | tо x56 | 29 | 39 | Целочисленное
| $B$84 | tн x12 | 0 | 0 | Целочисленное
| $C$84 | tн x13 | 0 | 0 | Целочисленное
| $D$84 | tн x14 | 0 | 0 | Целочисленное
| $E$84 | tн x23 | 12 | 9 | Целочисленное
| $F$84 | tн x34 | 15 | 14 | Целочисленное
| $G$84 | tн x35 | 15 | 14 | Целочисленное
| $H$84 | tн x45 | 25 | 23 | Целочисленное
| $I$84 | tн x56 | 29 | 39 | Целочисленное
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $B$86 | to-tн x12 | 9 | $B$86>=$B$85 | Без привязки | 3
| $C$86 | to-tн x13 | 14 | $C$86>=$C$85 | Привязка | 0
| $D$86 | to-tн x14 | 21 | $D$86>=$D$85 | Без привязки | 3
| $E$86 | to-tн x23 | 5 | $E$86>=$E$85 | Без привязки | 1
| $F$86 | to-tн x34 | 9 | $F$86>=$F$85 | Привязка | 0
| $G$86 | to-tн x35 | 19 | $G$86>=$G$85 | Без привязки | 4
| $H$86 | to-tн x45 | 16 | $H$86>=$H$85 | Привязка | 0
| $B$86 | to-tн x12 | 9 | $B$86=$B$89 | Привязка | 0
| $C$86 | to-tн x13 | 14 | $C$86=$C$89 | Привязка | 0
| $D$86 | to-tн x14 | 21 | $D$86=$D$89 | Привязка | 0
| $E$86 | to-tн x23 | 5 | $E$86=$E$89 | Привязка | 0
| $F$86 | to-tн x34 | 9 | $F$86=$F$89 | Привязка | 0
| $G$86 | to-tн x35 | 19 | $G$86=$G$89 | Привязка | 0
| $H$86 | to-tн x45 | 16 | $H$86=$H$89 | Привязка | 0
| $I$86 | to-tн x56 | 0 | $I$86=$I$89 | Привязка | 0
| $E$84 | tн x23 | 9 | $E$84>=$B$83 | Привязка | 0
| $F$84 | tн x34 | 14 | $F$84>=$C$83 | Привязка | 0
| $F$84 | tн x34 | 14 | $F$84>=$E$83 | Привязка | 0
| $G$84 | tн x35 | 14 | $G$84>=$C$83 | Привязка | 0
| $G$84 | tн x35 | 14 | $G$84>=$E$83 | Привязка | 0
| $H$84 | tн x45 | 23 | $H$84>=$D$83 | Без привязки | 2
| $H$84 | tн x45 | 23 | $H$84>=$F$83 | Привязка | 0
| $I$84 | tн x56 | 39 | $I$84>=$G$83 | Без привязки | 6
| $I$84 | tн x56 | 39 | $I$84>=$H$83 | Привязка | 0
| $I$86 | to-tн x56 | 0 | $I$86=$I$85 | Привязка | 0
| $B$81 | Значения x12 | 0 | $B$81<=$B$90 | Без привязки | 33
| $C$81 | Значения x13 | 16 | $C$81<=$B$90 | Без привязки | 17
| $D$81 | Значения x14 | 0 | $D$81<=$B$90 | Без привязки | 33
| $E$81 | Значения x23 | 5 | $E$81<=$B$90 | Без привязки | 28
| $F$81 | Значения x34 | 10 | $F$81<=$B$90 | Без привязки | 23
| $G$81 | Значения x35 | 0 | $G$81<=$B$90 | Без привязки | 33
| $H$81 | Значения x45 | 20 | $H$81<=$B$90 | Без привязки | 13
| $I$81 | Значения x56 | 0 | $I$81<=$B$90 | Без привязки | 33
| $B$81 | Значения x12 | 0 | $B$81>=0 | Привязка | 0
| $C$81 | Значения x13 | 16 | $C$81>=0 | Без привязки | 16
| $D$81 | Значения x14 | 0 | $D$81>=0 | Привязка | 0
| $E$81 | Значения x23 | 5 | $E$81>=0 | Без привязки | 5
| $F$81 | Значения x34 | 10 | $F$81>=0 | Без привязки | 10
| $G$81 | Значения x35 | 0 | $G$81>=0 | Привязка | 0
| $H$81 | Значения x45 | 20 | $H$81>=0 | Без привязки | 20
| $I$81 | Значения x56 | 0 | $I$81>=0 | Привязка | 0
| $B$83 | tо x12 | 9 | $B$83>=0 | Без привязки | 9
| $C$83 | tо x13 | 14 | $C$83>=0 | Без привязки | 14
| $D$83 | tо x14 | 21 | $D$83>=0 | Без привязки | 21
| $E$83 | tо x23 | 14 | $E$83>=0 | Без привязки | 14
| $F$83 | tо x34 | 23 | $F$83>=0 | Без привязки | 23
| $G$83 | tо x35 | 33 | $G$83>=0 | Без привязки | 33
| $H$83 | tо x45 | 39 | $H$83>=0 | Без привязки | 39
| $I$83 | tо x56 | 39 | $I$83>=0 | Без привязки | 39
| $B$84 | tн x12 | 0 | $B$84>=0 | Привязка | 0
| $C$84 | tн x13 | 0 | $C$84>=0 | Привязка | 0
| $D$84 | tн x14 | 0 | $D$84>=0 | Привязка | 0
| $E$84 | tн x23 | 9 | $E$84>=0 | Без привязки | 9
| $F$84 | tн x34 | 14 | $F$84>=0 | Без привязки | 14
| $G$84 | tн x35 | 14 | $G$84>=0 | Без привязки | 14
| $H$84 | tн x45 | 23 | $H$84>=0 | Без привязки | 23
| $I$84 | tн x56 | 39 | $I$84>=0 | Без привязки | 39
| $B$84 | tн x12 | 0 | $B$84=0 | Привязка | 0
| $C$84 | tн x13 | 0 | $C$84=0 | Привязка | 0
| $D$84 | tн x14 | 0 | $D$84=0 | Привязка | 0
$B$81:$I$81=Целочисленное
$B$83:$I$84=Целочисленное